沈阳药科大学 抗MASH冷门药物筛选 新方向进展汇报 靶点创新组合 · 73.9万分子库 · 冷门候选到湿实验方案 项目：; 基于贝叶斯图神经网络的抗MASH天然药物筛选（大创）. 汇报期间：; 2026年8月（新方向阶段）. 文档性质：; 进展汇报. 2026年8月

# 一、任务定位与方法学框架

本阶段任务：脱离原有申报书方法（单靶点FXR主锚+10味药限定），从课题本质出发——找到新颖的抗MASH药物。靶点本身也是创新对象，不做单一锁定，以“遗传机会靶点+新范式靶点+疾病模块可成药枢纽”组成并行靶点组合；化合物空间放开为全部天然产物（73.9万分子起步）。

方法学八步（顶刊逻辑，全部真实数据）：①遗传学锚靶（GWAS Catalog+Open Targets实测）→ ②疾病模块（216例肝活检共表达分析）→ ③超大天然库（COCONUT全库738,823分子）→ ④11肝靶点多靶点QSAR（ChEMBL 9,195化合物训练）→ ⑤冷门来源+ADMET+新颖性过滤 → ⑥综合分排名 → ⑦分子对接三角验证 → ⑧湿实验方案。

# 二、已完成进展总览

表1  新方向八步执行状态

| 步骤 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ①遗传锚靶 | GWAS Catalog Solr管道96研究797关联+OpenTargets v4全量拉取 | 完成 |
| ②疾病模块 | GSE135251(n=216)共表达：纤维化模块(r=0.58)/脂滴模块/胆固醇合成模块，45个hub基因 | 完成 |
| ③超大库 | COCONUT 2026-08(248MB)→去重去无效→738,823分子，27.4万带物种溯源 | 完成 |
| ④多靶点QSAR | 11靶点9,195化合物；检验Spearman：THRβ 0.89/LXRα 0.85/PPARγ 0.83/SCD 0.69；全库打分完成 | 完成 |
| ⑤⑥过滤排名 | NP耐受ADMET+冷门物种计分(排除30名药属/已知药)+综合分 | 完成(TOP500) |
| ⑦对接三角 | TOP12于FXR/THRβ/ACC三受体交叉对接(重对接验证过的结构) | 完成 |
| ⑧湿实验方案 | 细胞→酶学→动物三级方案(见第五节) | 已拟定 |

# 三、靶点创新组合（不锁定单靶点，三线并行）

按“一切皆可重来，只要求新颖有效”的原则，靶点层组合如下——三者互补，任何一条线出hit即成立：

表2  靶点组合与新颖性评估

| 线 | 靶点 | 证据与新颖性 | 拥挤度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 遗传机会 | MARC1(p=1e-43,OT遗传0.818,有配体结构)；TM6SF2(3e-83)；SLC39A8(1e-133)；SERPINA1(CIR遗传0.902)；GCKR/MBOAT7/SUGP1/FARSB/SAMM50/CMIP | GWAS多性状验证+零在研药物（PNPLA3已被AZ的ASO占位、HSD17B13被GSK/Alnylam三家挤满，均降权） | 空白 |
| B 新范式 | CerS6(神经酰胺合酶6) | Science 2025(PMID 40310917)：肠道真菌Fusarium foetens代谢物FF-C1直接抑制CerS6逆转小鼠MASH——天然真菌代谢物+全新靶点的完整先例；抑制剂几乎空白 | 极低 |
| C 疾病模块 | 胆固醇合成模块hub(SQLE/FDFT1，r_NAS=0.24)；纤维化模块hub(MMP2/THY1/MFAP4) | 源自本项目216例共表达分析；SQLE/FDFT1无上市降肝脂药(statins占据HMGCR)；纤维化hub为MASH关键终点 | 低-中 |

说明：A线由人类遗传学背书（最不易翻车），B线由顶刊动物药效背书（机制最新），C线由本队自有数据背书（可独立叙事）。三线共用同一化合物库与筛选管线。

# 四、冷门候选筛选结果

73.9万分子→QSAR+ADMET+冷门过滤→TOP500→TOP12对接三角验证。首批三首选（全部冷门来源、多证据一致）：

表3  首选湿实验候选（对接单位kcal/mol）

| 候选 | 来源 | QSAR-top3 | FXR | ACC | THRβ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07H239-A | 炭角菌内生真菌(Xylariaceae) | 7.39 | -8.06 | -9.00 | -8.04 |
| Alisiaquinol | 未鉴定海绵 | 7.39 | -7.10 | -9.85 | -5.80 |
| Aspergicin | 海洋红树林内生曲霉 | 6.83 | -8.09 | -9.42 | -3.24 |
| 樟芝antrodin群(对照) | 牛樟芝(台湾真菌) | 7.2-7.6 | -8.5~-10.6(文献交叉) | 强 | 失效(甾体) |

- 阳性对照锚点：GW4064在FXR=-9.70、ND-646在ACC=-10.52、resmetirom在THRβ=-10.11——候选分数与已知活性药同量级。

- 交叉验证发现：樟芝antrodin群在本轮73.9万库筛选中独立重现（与上一轮文献锚定路线收敛），升格为稳健对照组。

- 其余TOP冷门来源：内生真菌(Merulin/Xylarenone/Pleosporone)、海洋放线菌氯化色烯、大型藻、海绵生物碱(共40个，见shortlist_top500.csv)。

局限如实声明：QSAR在天然产物空间的外推可靠性有限（前期已自检），故排名主证据为冷门文献+多模型一致性，QSAR仅作排序器；对接对大环/甾体骨架存在系统偏差已标注。

# 五、湿实验方案（摘要）

- 阶段1 细胞初筛：HepG2/Hepa1-6棕榈酸脂变模型，TOP40四点浓度(0.1-30μM)；BODIPY/TG定量+CellTiter-Glo活力；Hit标准=TG降≥30%且活力≥80%@≤10μM；阳性对照AICAR/小檗碱/lovastatin。

- 阶段2 机制归属：MARC1重组酶活(NADH 340nm)；CerS6酶活/神经酰胺组学(B线)；FXR/THRβ报告基因；SPR测KD。

- 阶段3 体内：AMLN饮食C57BL/6J小鼠12周+给药4周(20mg/kg/day)，NAS评分+油红O+纤维化qPCR，n=8/组。

- 样品获取：07H239-A需菌种发酵(炭角菌可培养)；Aspergicin海洋曲霉可培养；Alisiaquinol海绵来源难→先做合成类似物；樟芝菌丝体粉+antrodin标样可购。

# 六、下一步计划

- 靶点三线并行推进：A线MARC1抑制剂筛选（库内对接+酶活验证）；B线CerS6——按Science 2025范式寻找第二个真菌CerS6抑制剂（本库真菌来源聚酮/生物碱优先）；C线SQLE/FDFT1天然抑制剂筛选。

- 化合物线：07H239-A/Aspergicin发酵获取+类似物虚拟扩充（ECFP邻域检索ChEMBL）；TOP40采购清单与溶剂对照整理。

- 论文线：73.9万分子四维三角筛选框架+机会靶点组合论证，目标普通期刊/学术会议。

# 七、结论

新方向已按用户要求完成重开：靶点不锁定（遗传机会+Science2025新范式+自建疾病模块三线并行），化合物不限来源（73.9万全天然产物空间），筛出内生真菌/海绵/海洋曲霉来源的三首选冷门候选并给出可执行湿实验方案。全部数据真实可溯源（GWAS/OT/ChEMBL/COCONUT/PubChem/PDB），全部代码可复现。